**الجدول الزمني المطلوب لإنجاز المهام المتبقية:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | المهام المطلوبة | الشخص المسؤول | أولوية العمل | عدد أيام العمل المطلوبة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | حالة الانجاز | التاريخ المتوقع لإنجاز التعديلات  (بعد التحديث مع الشركة) |
|  | واجهة الإجازات السنوية | مهند | أولى | 1 | /02/202113 | /02/202114 | منجز | 20/02/2021 |
|  | واجهة تخزين النماذج | ثانية | 1 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | منجز | 20/02/2021 |
|  | واجهة الرسائل النصية | ثالثة | 3 | 17/02/2021 | 20/02/2021 | متأخر | 22/02/2021 |
|  | واجهة المعالجة وصلاحياتها | مودة | أولى | 8 | /02/20217 | 15/02/2021 | متأخر | 23/02/2021 |
|  | واجهة الاشعارات | ثانية | 10 | /02/20216 | 16/02/2021 | متأخر | 22/02/2021 |
|  | ملف التغذية الراجعة للجزء الثالث | ثالثة | 2 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | متأخر | /02/202124 |
|  | مراجعة تصدير ملفات الاكسل جميعها | رابعة | 1 | 21/02/2021 | 22/02/2021 | لم يأتي موعده | /02/202124 |
|  | واجهة تعريف المشاريع والموظفين | خامسة |  | 25/02/2021 | 25/02/2021 | لم يأتي موعده | 25/02/2021 |
|  | مراجعة واجهة التقارير البيانية والتأكد من ربطها بالواجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح | سادسة | 2 | 27/02/2021 | 28/02/2021 | متأخر | /02/202125 |
|  | واجهة صلاحيات بوابات النظام | مؤيد | أولى | 4 | 14/02/2021 | 18/02/2021 | منجز | 18/02/2021 |
|  | ربط الجدول الزمني بواجهة المعالجة ومعرفة الموظف بالأيام المطلوبة. | ثانية | 3 | 21/02/2021 | /02/202123 | لم يأتي موعده | /02/202123 |
|  | ملف الأولوية الثانية ضمن الجزء الخامس (واجهات) | ثالثة | 2 | 24/02/2021 | /02/202125 | لم يأتي موعده | /02/202125 |
|  | واجهة متابعة إجراءات سير عمل النظام | مودة  + مؤيد | مؤجل لحين الانتهاء من تفعيل النظام، وسيتم تجهيز تصور من طرفنا لهذه الواجهة. | | | | | |
|  | تصميم كافة واجهات النظام | منال | مؤجل لحين الانتهاء من كافة تعديلات الواجهات ليتم تصميمها مرة واحدة. | | | | | |
|  | ملف الأولوية الثانية ضمن الجزء الخامس(تصميم) |
|  | تطبيق الهاتف المحمول | لم يتم التحديد | مؤجل لحين الانتهاء من كافة تعديلات الموقع الإلكتروني. | | | | | |